Proyecto: Sistema Analítico de Consumo

Periodo: Agosto – Diciembre 2025

Metodología: Híbrida Modular + Sprints Ágiles

Responsables: Carlos Catalán Donoso – Sebastián Solar Aburto

# Índice

Índice	2

Objetivo del Cronograma	2

Enfoque Metodológico del Cronograma	2

Cronograma General (Agosto – Diciembre 2025)	3

Justificación de Iteraciones	3

Hitos de Control del Cronograma	4

# Objetivo del Cronograma

El presente plan establece la planificación temporal del Sistema Analítico de Consumo, definiendo la duración de las actividades, orden de ejecución, dependencias y justificación metodológica. Su propósito es asegurar que los módulos críticos del sistema —scraping, almacenamiento histórico, analítica y comparador web— sean construidos mediante iteraciones incrementales que permitan validar resultados y reducir riesgos.

# Enfoque Metodológico del Cronograma

El cronograma se organiza bajo una metodología híbrida, compuesta por:

Planificación inicial tradicional, donde se fijan objetivos, alcance, cronograma macro, riesgos y entregables formales.
Ejecución modular mediante sprints ágiles, permitiendo construir el sistema en bloques funcionales:

| Sprint | Entregable funcional principal |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Comparador básico con registro de productos |
| Sprint 2 | Filtros avanzados + normalización robusta |
| Sprint 3 | Dashboards con métricas temporales |
| Sprint 4 | Migración a MongoDB Atlas + estabilidad del scraping |

Esta estructura asegura que las funciones analíticas se desarrollen sobre datos reales desde el principio, evitando la construcción de dashboards vacíos o con datos simulados.

Cronograma General (Agosto – Diciembre 2025)

| Actividad | Duración |
| --- | --- |
| Definición del proyecto y metodología | 11 – 17 de agosto 2025 |
| Planificación (Carta Gantt, enfoque ágil) | 18 – 24 de agosto 2025 |
| Diseño de interfaz y base de datos | 25 – 31 de agosto 2025 |
| Sprint 1: Registro y comparación de productos | 1 – 14 de septiembre 2025 |
| Sprint 2: Filtros avanzados | 15 – 28 de septiembre 2025 |
| Sprint 3: Dashboards y reportes visuales | 29 de septiembre – 12 de octubre 2025 |
| Sprint 4: Migración a Atlas y control de errores | 13 – 26 de octubre 2025 |
| Pruebas y retroalimentación técnica y de usuarios | 27 de octubre – 16 de noviembre 2025 |
| Elaboración del informe final | 17 – 30 de Noviembre 2025 |
| Presentación y entrega del proyecto | 1 – 9 de diciembre 2025 |

# Justificación de Iteraciones

La selección de sprints obedece a una lógica técnica y analítica:

- Sprint 1 debe entregar funcionalidad mínima sobre datos reales, para validar estructura y scraping.

- Sprint 2 consolida filtros avanzados, generando información granular que será usada por los dashboards.

- Sprint 3 solo se puede realizar con datos verificados, asegurando métricas reales y comparaciones temporales confiables.

- Sprint 4 se enfoca en la estabilidad y migración, asegurando que la plataforma soporte consultas analíticas antes de pruebas.

Esto impide desperdicio de esfuerzo creando dashboards sin datos reales.
Garantiza trazabilidad técnica entre: Scraping → BD histórica → Analítica → Visualización.

# Hitos de Control del Cronograma

| Hito | Fecha | Criterio de Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Entrega Sprint 1 | 14/09/2025 | Comparador funcional con datos reales |
| Entrega Sprint 2 | 28/09/2025 | Filtros avanzados sin duplicidad de datos |
| Entrega Sprint 3 | 12/10/2025 | Dashboards con métricas temporales |
| Entrega Sprint 4 | 26/10/2025 | Scraping estable + BD migrada + logs |
| Vista Previa Comercial | 24/11/2025 | KPIs cumplidos (≥95% scraping, <5s consultas) |

Cierre del Documento

El cronograma descrito permite ejecutar el proyecto de manera controlada, modular y verificable, asegurando que cada etapa entregue productos funcionales que alimenten los componentes analíticos. La planificación híbrida permite cumplir con estándares académicos y responder a necesidades reales del mercado, garantizando que el sistema se entregue completo, estable y validado en diciembre de 2025.