## Hoja 1
|  | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
Actividad | Duración | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Definición del proyecto y metodología | 11 – 17 de agosto 2025 | ✔
Planificación (Carta Gantt, enfoque ágil) | 18 – 24 de agosto 2025 |  | ✔
Diseño de interfaz y base de datos | 25 – 31 de agosto 2025 |  |  | ✔
Sprint 1: Registro y comparación de productos | 1 – 14 de septiembre 2025 |  |  |  | ✔ | ✔
Sprint 2: Filtros avanzados | 15 – 28 de septiembre 2025 | [5 empty] | ✔ | ✔
Sprint 3: Dashboards y reportes visuales | 29 de septiembre – 12 de octubre 2025 | [7 empty] | ✔ | ✔
Sprint 4: Migración a Atlas y control de errores | 13 – 26 de octubre 2025 | [9 empty] | ✔ | ✔
Pruebas y retroalimentación técnica y de usuarios | 27 de octubre – 16 de noviembre 2025 | [11 empty] | ✔ | ✔ | ✔
Elaboración del informe final | 17 – 30 de Noviembre 2025 | [13 empty] | ✔ | ✔ | ✔
Presentación y entrega del proyecto | 1 – 9 de diciembre 2025 | [16 empty] | ✔ | ✔

## Hoja 2
Recurso Tecnológico | Uso Principal | Tipo | Costo Actual
JavaScript / HTML / CSS | Desarrollo de Frontend comparador y UI | Tecnologías | Gratuito
Node.js + Express.js | Backend y API REST (consultas, autenticación, endpoints analíticos) | Tecnología + Framework (herramienta) | Gratuito
MongoDB Atlas | Base de datos NoSQL en la nube + almacenamiento histórico | Tecnología + Servicio Cloud | Gratuito (plan compartido)
Playwright | Scraping automatizado con navegadores headless | Herramienta (biblioteca) | Gratuito
Chart.js / Recharts | Dashboards analíticos comparativos (mes vs mes, ranking, índice competitivo) | Herramientas (librerías) | Gratuito
GitHub | Control de versiones y trabajo colaborativo | Herramienta | Gratuito
Visual Studio Code / Postman / Compass | Desarrollo, depuración y pruebas de API y BD | Herramientas de desarrollo | Gratuito